《专业素养培养》课程任务书总纲

三个项目一览

| 项目 | 课时 | 任务 | 能力重点 | 脚手架浓度 | 成绩占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1–3 | 课程知识问答智能体（RAG） | Prompt、RAG、拒答、评测 | 高 | 25% |
| 二 | 4–8 | 实验报告批阅助手（多智能体） | 角色契约、协作、评分可解释、护栏 | 中 | 35% |
| 三 | 9–12 | 毕业论文写作智能体助手 | 合规设计、人在回路、审计日志 | 低 | 40% |

递进逻辑：复现入门 → 设计进阶 → 合规综合。脚手架随项目推进逐步撤除，到项目三只有规范与红线文件，设计和实现全部由你们完成。

规划

| 课时 | 环节 | 必须完成的事 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 组队与环境 | 4 人成组、签小组公约、跑通环境速通包、组长提交仓库地址 |
| 1 | 项目一启动 | 领任务书 + 资料包；确定知识库课程范围；完成概念卡自学 |
| 2 | 项目一冲刺 | RAG 骨架跑通；评测集≥20 条；看板更新 |
| 3 | 项目一验收 | 里程碑评审 + 项目答辩（每组 8+4 分钟）；最后 30 分钟集中补丁 |
| 4 | 项目二启动 | 领任务书；签署基准评分协议；发放脱敏报告语料 |
| 5 | 项目二中期检查 | 设计文档：三角色契约 + 仲裁规则 + 架构图 |
| 6–7 | 项目二冲刺 | 两轮开发迭代，每轮 A/B 对比留记录；护栏实现 |
| 8 | 项目二验收 | 答辩：3 份未见报告现场盲批 + 与教师评分对比 + 完整批阅流演示 |
| 9 | 项目三启动 | 领红线说明并全员签署；访谈提纲发放；越界测试集发放 |
| 10 | 项目三冲刺一 | 需求文档 + 白名单架构设计 + 学长访谈≥2 人 |
| 11 | 项目三冲刺二 | 合规机制实现 + 50 条越界测试全量自测 + 真实用户试用 |
| 12 | 项目三验收 | 答辩：红线一票否决检查 + 演示 + 审计日志现场还原 |

成绩构成

| 项目 | 占比 | 提交物（三件套） |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 25% | 可运行系统 + 设计/复盘文档 + 评测数据 |
| 项目二 | 35% | 可运行系统 + 设计/复盘文档 + 基准对比数据 |
| 项目三 | 40% | 可运行系统 + 含合规专章的设计文档 + 评测与合规测试报告 |

- 个人得分 = 项目得分 × 组内个人系数（0.8–1.2），系数由组内互评 + 贡献记录（Git 提交、会议纪要）确定；

- 互评：每个项目答辩时，其他组按同一 Rubric 打分，互评分计入该组成绩；

- 项目三红线一票否决：详见《学术诚信红线说明》，触发即项目三计 0 分。

五、课堂规则（不讲课，但这些规则必须遵守）

- 看板制度：每课时结束前 10 分钟，各组更新看板（To do / Doing / Done），教师巡场 10 分钟掌握全局；

- 提问规则：向教师提问必须附带”已尝试的方案 + 现象 + 最小复现”，教师不回答无准备的问题；

- 补丁时间：课时 3 / 8 / 12 最后 30 分钟为集中补丁时间，只解决共性问题（教师仍不讲课，给资料指路）；

- 事故不追责、隐瞒追责：开发中发现系统出问题（包括越界输出），如实记录并修复可加分；隐瞒一经发现按红线处理。

六、资料索引（按发放顺序）

| 批次 | 资料 |
| --- | --- |
| 课时 0 | 本总纲 / 小组公约模板 / 环境速通包 / 自学方法指南 |
| 项目一 | 概念卡、半成品代码仓库、课件语料、评测脚手架、外部资料清单 |
| 项目二 | 设计画布、参考架构示例、论文精读包、LLM-as-judge 模板、基准评分表、脱敏报告语料 |
| 项目三 | 红线说明（签署版）、越界测试集 50 条、合规实现参考代码、需求调研模板、白名单设计指南 |